## Checklist Execução
Checklist de Construção — GesTec-IA-Odonto (MVP Fase 1)
Etapa | ID | Item do Backlog | Prioridade MoSCoW | Semanas | Status | Responsável | Data Início | Data Fim | Critério de Aceitação | Observações
Etapa 0 | BL-001 | Multi-tenancy, RLS e RBAC | Must Have | 1-3 | Não iniciado |  |  |  | CA-Multi-tenant: nenhum dado do tenant A acessível pelo tenant B, testes automatizados no CI/CD
Etapa 0 | BL-002 | Serviço de Entitlements v1 | Must Have | 1-3 | Não iniciado |  |  |  | CA-MOD-2: ativar/desativar módulo sem deploy, efeito em menos de 1 minuto
Etapa 0 | BL-011 | Auditoria LGPD Baseline + MFA | Must Have | 1-3 | Não iniciado |  |  |  | CA-LGPD: todo acesso a prontuário gera log imutável; perfis não-clínicos bloqueados
Etapa 1 | BL-003 | Cadastro de Pacientes | Must Have | 3-6 | Não iniciado |  |  |  | RF-010 + CA-Usabilidade: cadastro completo em menos de 3 minutos sem treinamento
Etapa 1 | BL-004 | Agenda Multi-profissional | Must Have | 3-6 | Não iniciado |  |  |  | RF-002 + CA-Agenda: conflito de horário bloqueado em tempo real; agenda do dia renderiza em menos de 1s com 200+ itens
Etapa 1 | BL-005 | Agendamento Online Público | Must Have | 3-6 | Não iniciado |  |  |  | RF-004 + CA-Agenda: agendamento público reflete na agenda em menos de 5 segundos
Etapa 2 | BL-006 | Prontuário com Odontograma e Evolução Versionada | Must Have | 6-9 | Não iniciado |  |  |  | RF-020 + RF-026 + CA-Prontuário: nenhuma edição sobrescreve registro; odontograma reflete o estado da data selecionada
Etapa 2 | BL-007 | Anamnese Digital | Must Have | 6-9 | Não iniciado |  |  |  | RF-011: resposta do paciente gera versão congelada, indexada ao prontuário
Etapa 3 | BL-008 | Orçamento Básico | Must Have | 9-12 | Não iniciado |  |  |  | RF-023 + RF-024: aprovação gera itens agendáveis e título a receber automaticamente
Etapa 3 | BL-009 | Financeiro Essencial (A Receber + Pix/Cartão) | Must Have | 9-12 | Não iniciado |  |  |  | RF-030 + RF-032 + CA-Financeiro: baixa automática via webhook em menos de 1 minuto
Etapa 4 | BL-010 | Lembretes WhatsApp | Must Have | 11-13 | Não iniciado |  |  |  | RF-005: disparo nas janelas 48h/24h; resposta atualiza a agenda em tempo real
Etapa 4 | BL-012 | Relatórios Básicos | Must Have | 11-13 | Não iniciado |  |  |  | UC-06 parcial: ocupação de agenda e faturamento do mês em dashboard em tempo real
Etapa 5 | BL-013 | Lista de Espera com Encaixe Automático | Should Have | 13-16 | Não iniciado |  |  |  | RF-006: slot liberado ofertado automaticamente à fila em ordem de prioridade
Etapa 5 | BL-014 | Score de Risco de Evasão | Should Have | 13-16 | Não iniciado |  |  |  | RF-013: score recalculado diariamente e visível no cadastro do paciente
Etapa 5 | BL-015 | Anexo de Exames e Fotos no Prontuário | Should Have | 13-16 | Não iniciado |  |  |  | RF-022: upload de 50 MB em menos de 10s, com comparação lado a lado
Etapa 5 | BL-016 | Régua de Cobrança de Inadimplentes | Should Have | 13-16 | Não iniciado |  |  |  | RF-033: sequência D+1/D+7/D+15 com registro de cada envio
Etapa 5 | BL-017 | Onboarding Guiado por Tenant | Should Have | 13-16 | Não iniciado |  |  |  | Setup básico concluído sem suporte humano em menos de 30 minutos
Etapa 5 | BL-018 | Importador de Planilhas | Should Have | 13-16 | Não iniciado |  |  |  | Ingestão em lote com relatório de inconsistências linha a linha
Etapa 5 | BL-019 | Prescrição com Catálogo de Medicamentos | Could Have | 13-16 | Não iniciado |  |  |  | RF-025: receita emitida, assinada e disponível em PDF
Etapa 5 | BL-020 | Vínculo Familiar entre Pacientes | Could Have | 13-16 | Não iniciado |  |  |  | RF-012: cobrança de dependentes consolidada no titular
Etapa 5 | BL-021 | Agendamento Recorrente | Could Have | 13-16 | Não iniciado |  |  |  | RF-003: série criada em lote com cancelamento individual ou em bloco
Etapa 5 | BL-022 | Dashboard do Dono com Funil de Orçamentos | Could Have | 13-16 | Não iniciado |  |  |  | Funil de conversão por período e profissional
Etapa 5 | BL-023 | Exportação Contábil CSV | Could Have | 13-16 | Não iniciado |  |  |  | CSV com data, descrição, valor líquido, taxas e centro de custo
Etapa 6 | BL-024 | Faturamento TISS/Convênios | Won't Have | Bloqueado | Não iniciado |  |  |  | Reavaliação na Fase 2
Etapa 6 | BL-025 | Contas a Pagar e Comissões | Won't Have | Bloqueado | Não iniciado |  |  |  | Reavaliação na Fase 2 (RF-034, RF-035)
Etapa 6 | BL-026 | Motor de Automações e Campanhas | Won't Have | Bloqueado | Não iniciado |  |  |  | Fase 2 (RF-040, RF-041)
Etapa 6 | BL-027 | App Mobile Nativo e Portal do Paciente | Won't Have | Bloqueado | Não iniciado |  |  |  | Fase 2
Etapa 6 | BL-028 | IA Assistiva, CRM/Funil, Estoque e API Pública | Won't Have | Bloqueado | Não iniciado |  |  |  | Fase 3
Etapa 6 | BL-029 | DICOM e SOC 2 | Won't Have | Bloqueado | Não iniciado |  |  |  | Fase 4

## Resumo por Etapa
Checklist de Construção — GesTec-IA-Odonto (MVP Fase 1)
Etapa | Nome | Semanas | Itens | Must Have | Should Have | Could Have | Won't Have | Dependência Externa | Critério de Saída
0 | Fundação técnica | 1-3 | [5 empty] | Nenhuma | CA-Multi-tenant e CA-MOD-2 verdes no pipeline
1 | Cadastro e Agenda | 3-6 | [5 empty] | Nenhuma | CA-Agenda e CA-Usabilidade demonstrados
2 | Prontuário clínico | 6-9 | [5 empty] | Advisory odontológico (validação do odontograma) | CA-Prontuário demonstrado
3 | Orçamento e Financeiro | 9-12 | [5 empty] | Contrato PSP assinado antes do início | CA-Financeiro demonstrado
4 | Comunicação e Relatórios | 11-13 | [5 empty] | BSP WhatsApp com templates aprovados (iniciar na Etapa 0) | RF-005 e UC-06 parcial demonstrados
5 | Should/Could Have | 13-16 | [5 empty] | Nenhum Must Have pendente | Itens entregues conforme capacidade
6 | Hardening e go-live | 15-17 | [5 empty] | Beta com 3-5 clínicas piloto | Release 1.0 do MVP em produção